Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

«Выбор модели жизненного цикла программного продукта»

Отчет по практической работе №2

по дисциплине «Управление проектами по созданию информационных систем»

Выполнил: студент гр. 435-М1

_______________Садыков А. К.

«____» ______________ 2026

Проверил: ассистент каф. АСУ

___________ Аверьянова А. М.

«____» ______________ 2026

Томск 2026

Оглавление

1 Введение	3

2 Основная часть	4

3 Заключение	8

# 1 Введение

Цель работы: закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по выявлению и структуризации множества процессов, работ и заданий программного проекта и формированию бюджета

Задание:

Разработать для предлагаемого к разработке программного продукта сбалансированный по строкам и стоимости календарный план и плановый бюджет реализации проекта.

Объект исследования: программный проект «Ликвидо» – SaaS-платформа предиктивной аналитики для прогнозирования кассовых разрывов, предназначенная для финансовых директоров и собственников среднего бизнеса.

Методы исследования: анализ и синтез теоретического материала, экспертное оценивание, математическое моделирование (расстояние Хемминга), сравнительный анализ, применение технологий искусственного интеллекта (LLM) для поддержки принятия решений.

2 Цели и задачи

Цель работы: закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по выявлению и структуризации множества процессов, работ и заданий программного проекта и формированию бюджета

Задание: разработать для предлагаемого к разработке программного продукта сбалансированный по строкам и стоимости календарный план и плановый бюджет реализации проекта.

# 3 Основная часть

3.1. Концепция проекта

Название проекта: «Ликвидо»

Полное наименование программного продукта: Платформа предиктивной аналитики для прогнозирования кассовых разрывов «Ликвидо»

Бизнес-цель: укрепить позиции компании DataForge Systems в финтех-сегменте аналитических AI-платформ и занять не менее 5% рынка СНГ в сегменте среднего бизнеса к концу 2027 года.

Проектная цель: разработать и вывести на рынок СНГ к 01.01.2027 SaaS-платформу «Ликвидо» для прогнозирования кассовых разрывов, обеспечив привлечение не менее 10 платящих клиентов из сегмента среднего бизнеса до конца 1-го квартала 2027 года при утверждённом бюджете 12 млн рублей.

Функциональные требования:

- Автоматический сбор и консолидация данных из 1С (Бухгалтерия, УНФ), CRM-систем и банковских выписок (API, SFTP, выгрузки).

- Построение прогноза движения денежных средств (ДДС) на 4 недели вперёд с детализацией по дням и контрагентам.

- Идентификация потенциальных кассовых разрывов (дата, сумма, причина возникновения) с вероятностной оценкой.

- Формирование рекомендаций по предотвращению разрыва (перенос платежа, использование резерва, запрос овердрафта).

- Сценарное моделирование «что, если» (изменение даты оплаты от клиента, перенос платежа поставщику, изменение ключевой ставки).

- Отправка уведомлений в Telegram и email при приближении разрыва (за 3, 7 и 14 дней).

- Экспорт отчётов в Excel/PDF для дальнейшего анализа.

Нефункциональные требования:

- Время расчёта прогноза для 3 лет истории — не более 30 секунд.

- Доступность системы — 99,5% (кроме планового обслуживания).

- Соответствие 152-ФЗ (персональные данные) и банковской тайне.

- Поддержка не менее 100 параллельных сессий.

- Точность прогноза кассового разрыва — не менее 85% (метрика MAPE).

- Интерфейс на русском языке, адаптированный под российские реалии (учёт праздников, налоговых периодов, НДС).

3.2. Основные характеристики проекта

Расписание контрольных событий:

Дата начала проекта: 01.10.2026

Дата окончания проекта: 31.12.2026 (релиз MVP)

Ключевые вехи:

01.10.2026 – Начало работ.

14.10.2026 – Утверждение архитектуры проекта.

16.11.2026 — Готовность ML-ядра.

02.12.2026 – Начало пилотного внедрения.

08.12.2026 – Завершение пилота.

15.12.2026 — сдача релиза и подписание актов.

Участники проекта:

Заказчик (внутренний): Совет директоров DataForge Systems.

Пользователи: Финансовые директора, казначеи, собственники компаний-клиентов (средний бизнес СНГ).

Команда реализации: Product Owner, 1 архитектор, 2 ML-инженера, 2 Backend-разработчика, 1 Frontend-разработчик, 1 DevOps-инженер.

Внешние участники: Компании-пилоты (3 представителя — финдиректора), внешний юрист по 152-ФЗ, подрядчик по интеграции с legacy-банками (для нестандартных API).

Окружение проекта (факторы внешней и внутренней среды):

Внешние факторы:

Высокая волатильность рубля и ключевой ставки (влияет на точность прогнозов).

Риск блокировки западных библиотек (учитывается импортозамещение — переход на российские аналоги или форки).

Изменение 152-ФЗ и требований к обработке финансовых данных.

Уход западных вендоров (Float, Drift) с рынка РФ — благоприятный фактор.

Внутренние факторы:

Высокая экспертиза команды в ML (успешные проекты для Сбера, Т-банка, X5 Group).

Наличие партнёрств с 1С («Центр компетенции по аналитике») и Битрикс24.

Собственная инфраструктура в Яндекс.Облаке.

Благоприятные особенности:

Отсутствие сильных AI-конкурентов в нише прогнозирования кассовых разрывов.

Господдержка импортозамещения (возможность получения гранта до 50% бюджета).

Неблагоприятные особенности:

Сложность доступа к реальным финансовым данным клиентов (НДС, неформальные схемы).

Возможное сопротивление финансовых менеджеров клиента (система прозрачно показывает их ошибки в планировании).

Способность организации-исполнителя: DataForge Systems имеет успешный опыт разработки риск-моделей для банков, команда укомплектована, сертифицирована (AWS, Confluent), есть референсы.

Ограничения: Бюджет не более 13 млн руб. Срок разработки не более 3 месяцев. Точность прогноза не менее 85% (метрика MAPE). Релиз только для рынка СНГ (РФ, Казахстан, Беларусь).

Сегменты рынка и потенциальные пользователи:

Сегменты рынка: Средний бизнес СНГ (РФ, Казахстан, Беларусь) — производство, дистрибуция, ритейл, сфера услуг. Оборот компании от 500 млн до 5 млрд руб. Штат 50–500 человек.

Потенциальные пользователи: Финансовый директор (ключевой LTV-пользователь), казначей, генеральный директор, собственник бизнеса (принимает решение о покупке).

Планируемый бюджет проекта и рыночная цена:

Бюджет проекта (MVP): 13 млн руб.

Рыночная цена продажи одной лицензии (SaaS, годовая подписка): 350 000 руб.

Срок окупаемости проекта: 1 квартал после выхода на рынок (точка безубыточности — 14,68 млн руб. выручки, что соответствует 42 лицензиям).

Таблица 3.1 – Состав команды проекта «Ликвидо»

| Роль | Кол-во | Ключевые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | 1 | B2B SaaS, финансы, аналитика, управление требованиями |
| Архитектор | 1 | Проработка микросервисной архитектуры Big/Fin-Tech системы |
| DevOps | 1 | Нагрузочное и интеграционное тестирование |
| ML-инженер | 2 | PyTorch, Prophet, XGBoost, временные ряды, классификация |
| Backend-разработчик | 2 | Python, FastAPI, Django, Kafka, PostgreSQL, ClickHouse |
| Frontend-разработчик | 1 | React, D3.js, дашборды, визуализация данных |

3.3 Модель жизненного цикла

На основе экспертного оценивания (расстояние Хемминга) и дополнительной оценки с использованием LLM (DeepSeek-V3) для проекта «Ликвидо» выбрана спиральная модель жизненного цикла с 3 витками:

- Виток 1 (прототип) – анализ требований, проектирование архитектуры, создание прототипа дашборда, демонстрация финдиректорам.

- Виток 2 (MVP) – разработка коннекторов, ML-ядра, API, дашборда, алертов; внутреннее тестирование.

- Виток 3 (пилотный релиз) – пилотное внедрение у 2–3 клиентов, сбор обратной связи, исправление ошибок, подготовка к промышленной эксплуатации.

Обоснование выбора:

- Требования не полностью определены на старте (изменения неизбежны после пилота).

- Высокие риски, связанные с интеграцией с 1С и банками, требуют постоянного мониторинга и итеративного уточнения.

- Инновационность продукта (отсутствие прямых аналогов с AI-прогнозом на рынке СНГ).

- Ограниченное, но критически важное участие пользователей (финдиректоров), чья обратная связь требует быстрого воплощения в следующих витках.

На каждом витке выполняются этапы: анализ рисков, прототипирование, разработка, оценка клиентом. Внутри витков для организации работы команды используются элементы Scrum (ежедневные стендапы, спринты по 2 недели).

3.4 Иерархическая структура работ

Декомпозиция работ проекта «Ликвидо» выполнена по двум основаниям: этапам жизненного цикла (спиральная модель) и элементам архитектуры программного продукта. Такой подход позволяет учесть итеративность разработки (каждый виток спирали включает анализ, проектирование, реализацию и оценку) и одновременно выделить работы по каждому микросервису (коннекторы, хранилище, ML-ядро, API, дашборд, алерты). Также в состав ИСР включены работы по управлению проектом (планирование, созвоны, отчётность) и буферная работа «Резерв непредвиденных ситуаций» для учёта вероятностного характера выполнения задач.

Таблица 3.1 - Перечень работ по разработке программного продукта

| Номер | Наименование этапа | Исполнитель | Трудозатраты, чел/дн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tO | tP | tN | t |
| 1 | Управление проектом и анализ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сбор и анализ требований | PO, Architect | 4 | 5 | 8 | 5,5 |
| 1.2 | Проектирование архитектуры | PO, Architect | 3 | 5 | 7 | 5,0 |
| 2 | Разработка модулей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Коннектор к 1С | Backend-1 | 3 | 5 | 7 | 5,0 |
| 2.2 | Коннектор к банкам | Backend-2 | 5 | 8 | 12 | 8,2 |
| 2.3 | Настройка PostgreSQL/ClickHouse | DevOps | 2 | 3 | 5 | 3,2 |
| 2.4 | Разработка ETL | Backend-1 | 3 | 5 | 7 | 5,0 |
| 2.5 | Модель прогноза временных рядов | ML-1 | 6 | 8 | 12 | 8,3 |
| 2.6 | Классификатор риска | ML-2 | 4 | 6 | 9 | 6,2 |
| 2.7 | Обучение и валидация (ML) | ML-1, ML-2 | 6 | 10 | 14 | 10,0 |
| 2.8 | API-сервер | Backend-1 | 3 | 5 | 7 | 5,0 |
| 2.9 | Веб-дашборд | Frontend | 3 | 5 | 7 | 5,0 |
| 2.10 | Модуль алертов | Backend-1 | 2 | 3 | 5 | 3,2 |
| 3 | Интеграция и тестирование |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Интеграционное тестирование | DevOps | 2 | 3 | 5 | 3,2 |
| 3.2 | Нагрузочное тестирование | DevOps | 2 | 3 | 4 | 3,0 |
| 3.3 | Пилотное внедрение | PO, ML-1 | 4 | 6 | 8 | 6,0 |
| 3.4 | Исправление ошибок | все разработчики | 6 | 10 | 14 | 10,0 |
| 3.5 | Релиз и сдача актов | PO | 0 | 0 | 0 | 0 |

Итого трудозатрат (чел/дн): ≈ 93,6 чел/дн.

Ниже приведено подробное описание каждого участника команды проекта «Ликвидо» по параметрам, важным для дальнейшего планирования (график работы, доступность, квалификация, опыт участия в проектах).

Product Owner – Сергей Владимирович Морозов, 35 лет.

- Образование: МФТИ, факультет «Прикладная математика и информатика», магистр.

- Курсы повышения квалификации: Certified Scrum Product Owner (CSPO), Agile Project Management (Coursera).

- Должность в компании: Руководитель продуктов DataForge Systems.

- Перечень проектов:

  - Система риск-менеджмента для Т-банка (роль: Product Owner, объём работ: 10 месяцев, качество: внедрение в срок, достигнута точность модели 89%).

  - AI-платформа прогнозирования спроса для X5 Group (роль: заместитель PO, объём: 6 месяцев).

- График работы: Полная занятость, 5/2 (понедельник–пятница, 09:00–18:00).

- Доступность: Коэффициент 0,9 (учтён плановый отпуск 14 дней в году, отсутствие по болезни в среднем 3 дня).

Архитектор – Екатерина Дмитриевна Лебедева, 32 года.

- Образование: Томский политехнический университет, факультет «Информатика и вычислительная техника», магистр.

- Курсы повышения квалификации: «Архитектура микросервисных приложений» (Otus, 2025), «Kafka для архитекторов» (Confluent Certified, 2026).

- Должность в компании: Ведущий архитектор.

- Перечень проектов:

  - Платформа предиктивной аналитики для Сбера (роль: архитектор, объём: 8 месяцев, качество: система выдержала нагрузку 1000 RPS).

  - Миграция инфраструктуры Ozon на микросервисы (роль: ведущий архитектор, объём: 12 месяцев).

- График работы: Полная занятость, 5/2 (09:00–18:00).

- Доступность: 0,9 (отпуск 14 дней).

Backend-разработчик 1 – Алексей Владимирович Кузнецов, 29 лет.

- Образование: МГТУ им. Баумана, факультет «Программная инженерия», магистр.

- Курсы повышения квалификации: «Разработка высоконагруженных систем на FastAPI» (Skillbox, 2025), «Kafka для разработчиков» (Otus, 2026).

- Должность в компании: Старший backend-разработчик.

- Перечень проектов:

  - Платежный шлюз для Т-банка (роль: разработчик API, объём: 6 месяцев, качество: 0 критических багов в проде).

  - Интеграция 1С с маркетплейсом Ozon (роль: ведущий разработчик, объём: 4 месяца).

- График работы: Полная занятость, 5/2.

- Доступность: 0,85 (отпуск 14 дней + 3 дня больничных в среднем за проект).

Backend-разработчик 2 – Дмитрий Петрович Новиков, 27 лет.

- Образование: Новосибирский государственный университет, факультет «Информационные системы», бакалавр.

- Курсы повышения квалификации: «Apache Kafka для разработчиков» (Confluent Certified, 2026).

- Должность в компании: Backend-разработчик.

- Перечень проектов:

  - Платежный модуль для интернет-магазина (роль: разработчик, объём: 3 месяца).

  - Агрегатор банковских выписок для Т-банка (роль: backend-разработчик, объём: 4 месяца).

- График работы: Полная занятость, 5/2.

- Доступность: 0,9.

ML-инженер 1 – Иван Андреевич Смирнов, 31 год.

- Образование: СПбГУ, факультет «Машинное обучение и анализ данных», магистр.

- Курсы повышения квалификации: Deep Learning Specialization (DeepLearning.AI, 2025), «Прогнозирование временных рядов» (Stepik, 2026).

- Должность в компании: Ведущий ML-инженер.

- Перечень проектов:

  - Риск-модель для Т-банка (роль: ведущий ML-инженер, объём: 8 месяцев, качество: точность прогноза дефолтов 89%).

  - Система прогнозирования спроса для Ozon (роль: ML-инженер, объём: 6 месяцев).

- График работы: Полная занятость, 5/2.

- Доступность: 0,85.

ML-инженер 2 – Мария Сергеевна Ковальчук, 28 лет.

- Образование: ВШЭ, факультет «Аналитика данных и искусственный интеллект», магистр.

- Курсы повышения квалификации: «Продвинутый XGBoost и градиентный бустинг» (Kaggle Days, 2026).

- Должность в компании: ML-инженер.

- Перечень проектов:

  - Чат-бот на основе LLM для Ozon (роль: ML-инженер, объём: 5 месяцев, качество: точность ответов 92%).

  - Классификатор оттока клиентов для Т-банка (роль: разработчик, объём: 3 месяца).

- График работы: Полная занятость, 5/2.

- Доступность: 0,9.

Frontend-разработчик – Олег Игоревич Тихонов, 26 лет.

- Образование: ТУСУР, факультет «Программное обеспечение вычислительной техники», магистр.

- Курсы повышения квалификации: «React + D3.js для визуализации данных» (Udemy, 2025).

- Должность в компании: Frontend-разработчик.

- Перечень проектов:

  - Дашборд для ритейл-аналитики (роль: frontend-разработчик, объём: 4 месяца).

  - Система мониторинга загрузки складов (роль: ведущий frontend, объём: 3 месяца).

- График работы: Полная занятость, 5/2.

- Доступность: 0,95 (редкие отпуска, высокая дисциплина).

DevOps-инженер – Андрей Викторович Медведев, 34 года.

- Образование: МИФИ, факультет «Компьютерные науки и информатика», магистр.

- Курсы повышения квалификации: Certified Kubernetes Administrator (CKA, 2025).

- Должность в компании: DevOps-инженер.

- Перечень проектов:

  - Настройка CI/CD в Яндекс.Облаке для 5 проектов DataForge Systems (роль: DevOps, качество: сокращение времени релиза на 40%).

  - Миграция инфраструктуры Сбера в Kubernetes (роль: ведущий DevOps, объём: 10 месяцев).

- График работы: Полная занятость, 5/2 (возможны ночные дежурства при релизах).

- Доступность: 0,85 (учтены возможные экстренные работы по другим проектам).

3.5 Разработка календарного плана проекта

Календарный план проекта «Ликвидо» разработан в программе ProjectLibre. Дата начала проекта – 01.10.2026. Календарь проекта настроен как «Standard» (понедельник–пятница, 8 рабочих часов в день, с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 не учитывается). Праздничные дни учтены как выходные.

Скелетный план включает следующие основные этапы:

- Управление проектом и анализ (01.10–14.10.2026)

- Разработка модулей (15.10–25.11.2026)

- Интеграция и тестирование (26.11–17.12.2026)

Иерархическая структура работ (WBS) и диаграмма Ганта представлены на рисунках 3.1 и 3.4.

Рисунок 3.1 – Структура работ 1-го этапа «Управление проектом анализ»

Рисунок 3.2 – Структура работ 2-го этапа «Разработка модулей»

Рисунок 3.3 – Структура работ 3-го этапа «Интеграция и тестирование»

Рисунок 3.4 – Диаграмма Ганта

Таблица 3.2 – Базовое расписание проекта

| Номер этапа / работы | Наименование этапа / работы | Дата начала | Дата окончания | Стоимость, руб. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление проектом и анализ | 01.10.2026 | 15.10.2026 | 140 000 руб |
| 1.1 | Сбор и анализ требований | 01.10.2026 | 08.10.2026 | 95 000 руб |
| 1.2 | Проектирование архитектуры | 09.10.2026 | 15.10.2026 | 45 000 руб |
| 2 | Разработка модулей | 16.10.2026 | 26.11.2026 | 362 500 руб |
| 2.1 | Коннектор к 1С | 16.10.2026 | 22.10.2026 | 25 000 |
| 2.2 | Коннектор к банкам | 16.10.2026 | 29.10.2026 | 45 000 |
| 2.3 | Настройка PostgreSQL/ClickHouse | 16.10.2026 | 20.10.2026 | 22 500 |
| 2.4 | Разработка ETL | 21.10.2026 | 27.10.2026 | 25 000 |
| 2.5 | Модель прогноза временных рядов | 28.10.2026 | 10.11.2026 | 70 000 |
| 2.6 | Классификатор риска | 28.10.2026 | 10.11.2026 | 55 000 |
| 2.7 | Обучение и валидация (ML) | 11.11.2026 | 17.11.2026 | 62 500 |
| 2.8 | API-сервер | 20.11.2026 | 26.11.2026 | 22 500 |
| 2.9 | Веб-дашборд | 20.11.2026 | 26.11.2026 | 20 000 |
| 2.10 | Модуль алертов | 24.11.2026 | 27.11.2026 | 15 000 |
| 3 | Интеграция и тестирование |  |  | 392 000 руб |
| 3.1 | Интеграционное тестирование | 27.11.2026 | 01.12.2026 | 22 500 |
| 3.2 | Нагрузочное тестирование | 02.12.2026 | 04.12.2026 | 22 500 |
| 3.3 | Пилотное внедрение | 07.12.2026 | 11.12.2026 | 85 000 |
| 3.4 | Исправление ошибок | 14.12.2026 | 18.12.2026 | 262 500 |
| 3.5 | Релиз и сдача актов | 18.12.2026 | 18.12.2026 | 0 |

Далее будет представлены отчёт проекта, данные о ресурсах и гистограммы загруженности сотрудников на проекте (рисунки 3.5-3.13).

Рисунок 3.5 – Отчёт проекта

Рисунок 3.6 – Ресурсы проекта

Рисунок 3.7 – Загруженность бэкенд-разработчика проекта

Рисунок 3.8 – Загруженность PO проекта

Рисунок 3.9 – Загруженность второго бэкенд разработчика проекта

Рисунок 3.10 – Загруженность первого и второго ML-инженера проекта

Рисунок 3.11 – Загруженность Frontend-разработчика

Рисунок 3.12 – Загруженность DevOps

Рисунок 3.13 – Загруженность архитектора

3.6 Разработка бюджета проекта

В данном разделе представлены накладные расходы, а также источники финансирования, для удобства все данные будут представлены в виде располагающихся ниже таблиц.

Таблица 3.3 - Перечень программных продуктов для управления проектом

| Функция управления | Программное обеспечение | Обоснование выбора | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Календарное планирование | ProjectLibre | Бесплатный аналог MS Project, поддерживает все необходимые функции планирования | 0 руб. (open source) |
| Управление задачами | Яндекс.Трекер | Российская разработка, интеграция с другими сервисами Яндекса, бесплатен для команд до 5 человек | 0 руб. |
| Контроль объемов и сроков | ProjectLibre + Excel | Визуализация диаграмм Ганта, отслеживание критического пути | 0 руб. |
| Планирование бюджета | Excel | Доступность, гибкость настроек, возможность построения S-кривых | 0 руб. (входит в офисный пакет) |
| Коммуникации в проекте | Telegram/Slack | Оперативная связь, создание каналов по направлениям | 0 руб. (базовые версии) |
| Репозиторий кода | GitHub/GitLab | Контроль версий, code review, CI/CD | 0 руб. (public репозитории) |
| Документирование | Confluence/Notion | Централизованное хранение документации | 0 руб. (до 10 пользователей) |

Таблица 3.4 – Перечень материально-технических средств для управления

| Наименование МТС | Обоснование | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Рабочие станции разработчиков (8 шт.) | Уже имеются в компании DataForge Systems | 0 руб. (амортизация учтена) |
| Серверная инфраструктура в Яндекс.Облаке | Развертывание тестового окружения, CI/CD | 45 000 руб./мес × 3 мес = 135 000 руб. |
| Лицензии на ПО для разработки | PyCharm Professional, IntelliJ IDEA | 12 000 руб./год × 8 разработчиков = 96 000 руб. |
| Мобильная связь и интернет | Обеспечение коммуникации | 2 000 руб./мес × 8 чел × 3 мес = 48 000 руб. |

Итого: 279 тыс. рублей

Таблица 3.5 – Статьи затрат проекта

| Название статьи затрат | Пояснение |
| --- | --- |
| ФОТ (фонд оплаты труда) | Заработная плата команды проекта из расчета среднерыночных ставок: PO – 180 000 руб./мес, Architect – 200 000 руб./мес, Backend – 150 000 руб./мес, ML-инженер – 170 000 руб./мес, Frontend – 140 000 руб./мес, DevOps – 160 000 руб./мес |
| Начисления на ФОТ | Страховые взносы 30% (пенсионное, медицинское, социальное страхование) |
| Накладные расходы | Аренда офиса, коммунальные услуги, административный персонал – 15% от ФОТ |
| Инфраструктура и оборудование | Яндекс.Облако, лицензии ПО, связь – согласно таблице 4.2 |
| Обучение и развитие | Курсы, конференции, сертификации – 5% от ФОТ |
| Непредвиденные расходы | Резерв на риски – 10% от общей стоимости |

Таблица 3.6 - Базовый план стоимости проекта «Ликвидо»

| Роль | Кол-во | Ставка/мес | 3 месяца |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | 1 | 180 000 | 540 000 |
| Архитектор | 1 | 200 000 | 600 000 |
| Backend-разработчик | 2 | 150 000 | 900 000 |
| ML-инженер | 2 | 170 000 | 1 020 000 |
| Frontend-разработчик | 1 | 140 000 | 420 000 |
| DevOps-инженер | 1 | 160 000 | 480 000 |
| Итого ФОТ | 8 |  | 3 960 000 |

Таблица 3.7 – Базовый план стоимости по периодам

| Статьи затрат | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОТ | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 3 960 000 |
| Начисления на ФОТ (30%) | 396 000 | 396 000 | 396 000 | 1 188 000 |
| Накладные расходы (15% от ФОТ) | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 594 000 |
| Инфраструктура и оборудование | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 279 000 |
| Обучение и развитие (5%) | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 198 000 |
| Прямые затраты | 2 073 000 | 2 073 000 | 2 073 000 | 6 219 000 |
| Непредвиденные расходы (10%) | - | - | 621 900 | 621 900 |
| ИТОГО | 2 073 000 | 2 073 000 | 2 694 900 | 6 840 900 |

Далее рассмотрим источники поступления средств в виде таблиц 3.8-3.10.

Таблица 3.8 - Источники поступления средств

| Наименование источника | Пояснение |
| --- | --- |
| Собственные средства DataForge Systems | Внутреннее финансирование разработки MVP |
| Грант на импортозамещение | Подача заявки на грант Фонда содействия инновациям (до 50% бюджета) |
| Предварительные продажи лицензий | Заключение договоров с пилотными клиентами (3 компании) |

Таблица 3.9 - Динамика поступления финансовых ресурсов

| Виды доходов | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства компании | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 4 500 000 |
| Грантовые средства (ожидаются в ноябре) | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Предоплата от пилотных клиентов (3 × 350 000) | 0 | 0 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| ИТОГО поступлений | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 050 000 | 7 050 000 |

Таблица 3.10 – Движение денежных средств

| Финансовые средства | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало периода | 0 | 73 000 | 656 000 | - |
| Поступления | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 050 000 | 7 050 000 |
| Платежи | 2 073 000 | 2 073 000 | 2 694 900 | 6 840 900 |
| Баланс денежных средств | -73 000 | 927 000 | 11 100 | 209 100 |
| Накопительный остаток | -73 000 | 656 000 | 209 100 | 209 100 |

Рисунок 3.14 – S-кривая плана стоимости проекта

4 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №2 по дисциплине «Управление проектами по созданию информационных систем» была достигнута поставленная цель: закреплены теоретические знания и сформированы практические навыки по выявлению и структуризации множества процессов, работ и заданий программного проекта, а также по формированию сбалансированного бюджета реализации проекта.