## Лист1
Номер | Наименование этапа/работы | Исполнитель | Трудозатраты (чел/дн)
|  |  | to | tp | tn | t
1 | Управление проектом | Руководитель проекта | 18 | 28 | 45 | 29.1667
1.1 | Планирование и координация команды |  | 10 | 15 | 25 | 15.8333
1.2 | Управление рисками и коммуникация с заказчиками |  | 5 | 10 | 15 | 10
1.3 | Подготовка отчетной документации |  | 3 | 3 | 5 | 3.3333
2 | Анализ и обследование (15% трудозатрат) | Системный аналитик | 15 | 34 | 60 | 35.1667
2.1 | Изучение производственных и логистических процессов |  | 5 | 12 | 20 | 12.1667
2.2 | Сбор требований к функционалу |  | 5 | 12 | 20 | 12.1667
2.3 | Формирование технического задания (ТЗ) |  | 5 | 10 | 20 | 10.8333
3 | Проектирование (20% трудозатрат) | Архитектор / Аналитик / Data Scientist | 25 | 46 | 65 | 45.6667
3.1 | Проектирование архитектуры и интеграционного слоя | Архитектор | 10 | 20 | 30 | 20
3.2 | Проектирование экономической модели | Системный аналитик | 5 | 10 | 15 | 10
3.3 | Разработка математических моделей оптимизации | Data Scientist | 10 | 16 | 20 | 15.6667
4 | Разработка и интеграция (45% трудозатрат) | Команда разработки | 62 | 103 | 140 | 102.3333
4.1 | Разработка интеграционного слоя | Backend-разработчик | 15 | 25 | 35 | 25
4.2 | Разработка слоя хранения данных (MDM/DWH) | Backend-разработчик | 10 | 15 | 20 | 15
4.3 | Реализация модуля экономической модели | Backend-разработчик | 10 | 15 | 25 | 15.8333
4.4 | Реализация модуля ИИ-планирования (сценарии) | Data Scientist | 15 | 25 | 35 | 25
4.5 | Разработка веб-интерфейсов и панелей | Frontend-разработчик | 12 | 23 | 25 | 21.5
5 | Тестирование и внедрение (20% трудозатрат) | DevOps / QA | 30 | 46 | 65 | 46.5
5.1 | Настройка тестовых сред (инфраструктура) | DevOps-инженер | 5 | 8 | 15 | 8.6667
5.2 | Функциональное и интеграционное тестирование | QA-инженер | 15 | 20 | 30 | 20.8333
5.3 | Развертывание системы (пилотные внедрения) | DevOps-инженер | 5 | 10 | 10 | 9.1667
5.4 | Буферная работа (непредвиденные сбои на пилотах) | DevOps-инженер | 5 | 8 | 10 | 7.8333
| ИТОГ |  | 150 | 257 | 375 | 258.8333