## Лист1
№ | Название задачи | Бюджет задачи (BAC) | % выполнения | PV (Плановый объем) | EV | AC | CV | SV | CPI | SPI
1 | Управление проектом и анализ | 140000 | 100 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | Сбор и анализ требований | 95000 | 100 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Проектирование архитектуры | 45000 | 100 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | Разработка модулей | 362500 | 70 | 362500 | 253750 | 253750 | 0 | -108750 | 1 | 0.7
5 | Модуль интеграции | 70000 | 92 | 70000 | 64400 | 64400 | 0 | -5600 | 1 | 0.92
6 | Коннектор к 1С | 25000 | 75 | 25000 | 18750 | 18750 | 0 | -6250 | 1 | 0.75
7 | Коннектор к банкам | 45000 | 100 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | Хранилище данных | 47500 | 44 | 47500 | 20900 | 20900 | 0 | -26600 | 1 | 0.44
9 | Настройка PostgreSQL/ClickHouse | 22500 | 100 | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | Разработка ETL(Backend) | 25000 | 10 | 25000 | 2500 | 2500 | 0 | -22500 | 1 | 0.1
11 | ML-модуль | 187500 | 70 | 187500 | 131250 | 131250 | 0 | -56250 | 1 | 0.7
12 | Модель прогноза временных рядов (ML) | 70000 | 100 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | Классификатор риска (ML) | 55000 | 50 | 55000 | 27500 | 27500 | 0 | -27500 | 1 | 0.5
14 | Обучение и валидация (ML) | 62500 | 60 | 62500 | 37500 | 37500 | 0 | -25000 | 1 | 0.6
15 | API-сервер | 22500 | 50 | 22500 | 11250 | 11250 | 0 | -11250 | 1 | 0.5
16 | Веб-дашборд | 20000 | 50 | 20000 | 10000 | 10000 | 0 | -10000 | 1 | 0.5
17 | Модуль алертов | 15000 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1310000 |  | 1310000 | 1010300 | 1010300 | 0 | -299700 | 1 | 0.77122
BAC | Бюджет по завершении | 1310000
PV | Плановый объем | 1310000
EV | Освоенный объем | 1010300
AC | Фактическая стоимость | 1010300
CV | Отклонение по стоимости | 0
SV | Отклонение по срокам | -299700
CPI | Индекс выполнения стоимости | 1.0
SPI | Индекс выполнения сроков | 0.77
EAC | Прогноз по завершении | 1 310 00
ETC | Прогноз до завершения | 299700
VAC | Расхождение при завершении | 0