Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

«Выбор модели жизненного цикла программного продукта»

Отчет по лабораторной работе работе №3

по дисциплине «Управление проектами по созданию информационных систем»

Выполнили студенты гр. 435-М1

Андреев Д. П.

Аникаев В. Д.

Гурулёв А. В.

Полухин Д. А.

Чемоданов С. Д.

«____» ______________ 2026

Проверил: ассистент каф. АСУ

___________ Аверьянова А. М.

«____» ______________ 2026

Томск 2026

Оглавление

1 Введение	3

2 Основная часть	4

3 Заключение	8

Введение

Цель работы: закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по выявлению и структуризации множества процессов, работ и заданий программного проекта и формированию бюджета

Задание:

Разработать для предлагаемого к разработке программного продукта сбалансированный по строкам и стоимости календарный план и плановый бюджет реализации проекта.

2 Цели и задачи

Цель работы – закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по управлению бюджетом проекта.

Задание. Рассчитать параметры состояния проекта, используя метод анализа освоенного объема:

1. Изучить метод освоенного объема, параметры, методы их расчета и интерпретацию полученных значений.

2. В Excel рассчитать параметры проекта по исходным данным учебного проекта .

3. Используя календарный план конкретного проекта, осуществить отслеживание выполнения задач на текущую дату.

4. Рассчитать параметры проекта на контрольную дату с помощью ProjectLibre.

1 Расчет параметров проекта в EXCEL

Для каждой работы были рассчитаны параметры PV (плановый объем) и EV (освоенный объем) согласно проценту выполнения задач. PV рассчитывался на основе базового плана стоимости задач, EV – как произведение PV на процент выполнения.

Также были рассчитаны дополнительные параметры метода освоенного объема:

– AC (фактическая стоимость) – по данным ProjectLibre

– CV (отклонение по стоимости) = EV – AC

– SV (отклонение по срокам) = EV – PV

– CPI (индекс выполнения стоимости) = EV / AC

– SPI (индекс выполнения сроков) = EV / PV

– BAC (бюджет по завершении) – сумма всех бюджетов задач

– EAC (прогноз по завершении) = BAC / CPI

– ETC (прогноз до завершения) = EAC – AC

– VAC (расхождение при завершении) = BAC – EAC

На рисунке 1.1 представлена таблица с рассчитанными данными по каждой задаче, на рисунке 1.2 представлена сводная таблица параметров проекта.

Рисунок 1.1 - Параметры проекта по методу освоенного объема

Рисунок 1.2 - Сводные параметры проекта

2 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАДАЧ И РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА В PROJECTLIBRE

Для отслеживания выполнения проекта в программе ProjectLibre был открыт календарный план проекта, разработанный в лабораторной работе №2.

На рисунке 2.1 представлена обновлённая диаграмма Ганта.

Рисунок 2.1 – Обновленная диаграмма Ганта

Далее были заполнены фактические результаты выполнения задач с учётом всех возможных сценариев (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Область задач с колонкой «% завершения»

Для анализа параметров проекта в область задач были добавлены колонки с параметрами метода освоенного объема: BCWS (PV), BCWP (EV), ACWP (AC), CV, SV, CPI, SPI (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Таблица задач со всеми колонками параметров (BCWS, BCWP, ACWP, CV, SV, CPI, SPI)

Далее на рисунках 2.4-2.6 будут приложены отчёты по освоенным объемам и ключевым показателям из ProjectLibre.

Рисунок 2.4 – Освоенный объем

Рисунок 2.5 - Индикаторы календарного плана освоенного объема

Рисунок 2.6 – Показатели затрат для освоенного объема

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель: закреплены теоретические знания и сформированы практические навыки по управлению бюджетом проекта методом освоенного объема.