Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Факультет систем управления (ФСУ)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, ОСНОВАННОГО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Отчёт по практической работе №3 по дисциплине

«Управление проектами по созданию информационных систем»

Выполнили: студенты гр. 435-М1
__________ Андреев Д.П.

__________ Аникаев В.Д.

__________ Гурулёв А.В.

__________ Полухин Д.А.

__________ Чемоданов С.Д.
«_____ » ________ 2026 г.

Проверил: Ассистент каф. АСУ

__________ Аверьянова А.М.
«_____ » ________ 2026 г.

Томск 2026

Оглавление

Введение	3

1 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРОЕКТА	4

2 КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ	5

2.1 Качественное описание факторов	5

2.2 Оценка влияния факторов на цели проекта	11

3 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ РЕЙТИНГА РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ	15

4 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ	17

Заключение	19

Введение

Цель работы – закрепить теоретические знания и сформировать практические навыки идентификации рисков и рискообразующих факторов программного проекта, основанного на машинном обучении и искусственном интеллекте, а также выбрать стратегии управления рисками.

Задание работы – на основе предложенного кейса выполнить оценку возможных рисков, классифицировать рискообразующие факторы по степени опасности и предложить мероприятия по снижению рисков проекта.

Кейс для анализа: Университет «Цифровой Кампус» разрабатывает информационную систему для учета образовательных программ, учебных планов, успеваемости и посещаемости, прогнозирования успешности обучения, раннего предупреждения о рисках отчисления и рекомендации индивидуальных образовательных траекторий. Проект ограничен бюджетом 50 млн руб., сроком 10 месяцев до пилота и командой 12 человек. Академическое руководство требует точности прогнозных моделей не ниже 85 % и объяснимости рекомендаций для педагогов и студентов.

1 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРОЕКТА

Проект относится к заказной разработке информационной системы с существенной исследовательской ML-составляющей. Поэтому при идентификации факторов учитывались четыре этапа жизненного цикла: инициация, разработка, приемка (тестирование) и внедрение.

На каждом этапе выделены внешние и внутренние группы рискообразующих факторов. Минимальное требование задания соблюдено: для каждого этапа рассмотрено не менее четырех групп факторов, включая как минимум одну внешнюю и три внутренние группы. Из 16 факторов 12 связаны с особенностями AI/ML-проектов, что составляет 75 %.

Таблица 1.1 – Проблемы и риски по этапам жизненного цикла проекта

| Этап ЖЦ | Проблемы | Риски |
| --- | --- | --- |
| Инициация | Неопределенность правовых оснований обработки данных, завышенные ожидания по точности модели, отсутствие владельцев данных, разрыв между бизнес-целями и ML-метриками. | Неполное техническое задание, невозможность подтвердить достижимость точности 85 %, конфликт ожиданий заказчика и команды, задержка старта из-за согласований по данным. |
| Разработка | Большая зависимость результата от качества данных, дефицит ML/MLOps-компетенций, потребность в вычислительной инфраструктуре, неопределенная длительность исследовательских задач. | Срыв сроков discovery-фазы, перерасход бюджета на инфраструктуру, накопление технического и ML-долга, снижение качества моделей и функционала. |
| Приемка (тестирование) | Сложность проверки вероятностных моделей, необходимость объяснимости решений, тестирование персональных данных и согласование критериев приемки несколькими подразделениями. | Отказ заказчика принять результаты, обнаружение смещения модели или утечек данных, невыполнение требований безопасности и объяснимости. |
| Внедрение | Интеграция с LMS и процессами деканата, сопротивление пользователей, этические ограничения применения прогнозов, необходимость мониторинга дрейфа и переобучения моделей. | Снижение бизнес-ценности пилота, жалобы студентов, отказ от использования рекомендаций, деградация модели после запуска. |

2 КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ

2.1 Качественное описание факторов

Качественное описание выполнено по схеме «условия возникновения – последствия проявления – воздействие на цели проекта». Обозначения целей в таблице: сроки, бюджет, функционал и качество.

Таблица 2.1 – Описание рискообразующих факторов проекта

| № | Рискообразующий фактор | Условия возникновения | Последствия | Сроки | Бюджет | Функционал | Качество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап «Инициация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний фактор «Государство и регулирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 | Неопределенность правовых оснований обработки персональных и психологических данных студентов | На старте проекта не утверждены согласия, цели обработки данных и правила использования прогнозов в рамках ФЗ-152. | Сбор данных блокируется юридической службой, часть источников исключается из ML-пайплайна. | Да | Да | Да | Да |
| Внутренний фактор «Продукт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 | Завышенная метрика точности модели 85 % без предварительного аудита данных | Академическое руководство фиксирует точность 85 % как обязательную до оценки полноты, чистоты и репрезентативности данных. | После discovery-фазы выясняется, что текущие данные позволяют получить только MVP-точность около 70 %. | Да | Да | Да | Да |
| Внутренний фактор «Данные» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 | Не назначены владельцы данных и правила Data Governance | Данные об успеваемости, посещаемости, LMS и психологических профилях принадлежат разным подразделениям. | Команда получает неполные выгрузки и не может обеспечить воспроизводимость датасетов. | Да | Да | Да | Да |
| Внутренний фактор «Команда и компетенции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4 | Недостаточная экспертиза в переводе образовательных целей в ML-метрики | Бизнес-аналитики и PM формулируют требования как функции системы, но не определяют precision, recall, fairness и допустимые ошибки. | ML-команда оптимизирует техническую метрику, которая плохо отражает образовательную ценность. | Да | Нет | Да | Да |
| Этап «Разработка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний фактор «Рынок труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5 | Дефицит ML/MLOps-специалистов на рынке | Для реализации пайплайнов, мониторинга моделей и промышленного деплоя нужны редкие компетенции. | Замена участника команды занимает больше планового времени, возрастает стоимость привлечения экспертов. | Да | Да | Нет | Да |
| Внутренний фактор «Данные» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6 | Низкое качество исторических данных для обучения моделей | В LMS и ведомостях есть пропуски, несогласованные идентификаторы, выбросы и разные правила учета посещаемости. | Модель обучается на шумных данных, точность и объяснимость прогноза не достигают требований. | Да | Да | Да | Да |
| Внутренний фактор «Инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R7 | Недооценка вычислительных ресурсов для обучения и пакетного пересчета траекторий | В бюджете не зарезервированы GPU/облачные ресурсы и масштабирование Spark/Kubernetes для больших данных. | Эксперименты выполняются медленно, пакетный пересчет 1000 студентов не укладывается в 15 минут. | Да | Да | Нет | Да |
| Внутренний фактор «Процесс разработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R8 | Смешение исследовательской и инженерной фаз без time-boxing | Эксперименты ML идут параллельно с разработкой API и интерфейсов без четких stop-критериев. | Команда постоянно меняет признаки, контракты сервисов и требования к продукту. | Да | Да | Да | Да |
| Этап «Приемка (тестирование)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний фактор «Заказчик и заинтересованные стороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R9 | Затягивание согласования критериев приемки академическим руководством | Деканат, кураторы, ИТ-служба и академическое руководство по-разному трактуют готовность пилота. | Промежуточная приемка откладывается, команда повторно переделывает отчеты и сценарии тестирования. | Да | Да | Да | Нет |
| Внутренний фактор «ML-качество» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R10 | Нерепрезентативная тестовая выборка и смещение модели | Тестовые данные не покрывают разные образовательные программы, формы обучения и группы студентов. | На приемке модель показывает приемлемую среднюю точность, но ошибается на отдельных группах. | Да | Да | Да | Да |
| Внутренний фактор «Объяснимость решений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R11 | XAI-отчеты непонятны педагогам и студентам | SHAP/LIME-выводы представлены техническим языком и не превращены в бизнес-объяснения. | Пользователи не доверяют прогнозам и отклоняют рекомендации на приемке. | Да | Нет | Да | Да |
| Внутренний фактор «Безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R12 | Ошибки ролевого доступа к прогнозам и персональным данным | Тестирование прав доступа недостаточно покрывает роли студента, преподавателя, администратора и ML-инженера. | Пользователь получает доступ к чужим прогнозам или данным обучения. | Да | Да | Нет | Да |
| Этап «Внедрение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний фактор «Этика и общественная реакция» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R13 | Жалобы студентов на дискриминационный или непрозрачный прогноз отчисления | Студенты воспринимают прогноз как автоматическое решение, влияющее на образовательную траекторию. | Пилот приостанавливается, требуется пересмотр интерфейсов, согласий и правил применения рекомендаций. | Да | Да | Да | Да |
| Внутренний фактор «Интеграция» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R14 | Нестабильность интеграции с LMS, расписанием и системами деканата | API смежных систем не документированы или меняются в ходе пилота. | Данные поступают с задержками, алерты не доходят до кураторов, рекомендации не встраиваются в расписание. | Да | Да | Да | Да |
| Внутренний фактор «MLOps и сопровождение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R15 | Отсутствие мониторинга дрейфа данных и процедуры переобучения модели | После релиза не выделен бюджет и ответственные за мониторинг data drift, concept drift и retraining pipeline. | Модель устаревает каждый семестр, точность прогнозов падает, а fallback на предыдущую версию не срабатывает. | Нет | Да | Да | Да |
| Внутренний фактор «Организационные изменения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R16 | Кураторы и преподаватели не используют алерты и рекомендации системы | Новые сценарии не встроены в регламенты работы кафедр и деканата, обучение пользователей проведено формально. | Даже точная модель не дает управленческого эффекта, пилот считается неуспешным. | Да | Нет | Да | Да |

2.2 Оценка влияния факторов на цели проекта

Оценка вероятности и уровня влияния выполнена экспертным способом по шкалам из методических указаний. Для одного фактора во всех целях использована единая вероятность проявления, а уровень влияния различается в зависимости от цели проекта.

Таблица 2.2 – Оценки влияния рискообразующих факторов на стоимость проекта

| Фактор | Вероятность проявления |  | Уровень влияния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качественная | Количественная | Качественная | Количественная |
| R1. Неопределенность правовых оснований обработки персональных и психологических данных студентов | Выше средней | 0,65 | Высокое | 0,55 |
| R2. Завышенная метрика точности модели 85 % без предварительного аудита данных | Высокая | 0,75 | Высокое | 0,55 |
| R3. Не назначены владельцы данных и правила Data Governance | Выше средней | 0,70 | Умеренное | 0,30 |
| R5. Дефицит ML/MLOps-специалистов на рынке | Выше средней | 0,55 | Высокое | 0,55 |
| R6. Низкое качество исторических данных для обучения моделей | Высокая | 0,80 | Критичное | 0,75 |
| R7. Недооценка вычислительных ресурсов для обучения и пакетного пересчета траекторий | Выше средней | 0,60 | Критичное | 0,75 |
| R8. Смешение исследовательской и инженерной фаз без time-boxing | Выше средней | 0,70 | Высокое | 0,55 |
| R9. Затягивание согласования критериев приемки академическим руководством | Выше средней | 0,55 | Умеренное | 0,30 |
| R10. Нерепрезентативная тестовая выборка и смещение модели | Высокая | 0,75 | Высокое | 0,55 |
| R12. Ошибки ролевого доступа к прогнозам и персональным данным | Средняя | 0,50 | Высокое | 0,55 |
| R13. Жалобы студентов на дискриминационный или непрозрачный прогноз отчисления | Выше средней | 0,55 | Высокое | 0,55 |
| R14. Нестабильность интеграции с LMS, расписанием и системами деканата | Выше средней | 0,65 | Высокое | 0,55 |
| R15. Отсутствие мониторинга дрейфа данных и процедуры переобучения модели | Выше средней | 0,70 | Высокое | 0,55 |

Таблица 2.3 – Оценки влияния рискообразующих факторов на сроки проекта

| Фактор | Вероятность проявления |  | Уровень влияния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качественная | Количественная | Качественная | Количественная |
| R1. Неопределенность правовых оснований обработки персональных и психологических данных студентов | Выше средней | 0,65 | Критичное | 0,85 |
| R2. Завышенная метрика точности модели 85 % без предварительного аудита данных | Высокая | 0,75 | Критичное | 0,75 |
| R3. Не назначены владельцы данных и правила Data Governance | Выше средней | 0,70 | Критичное | 0,80 |
| R4. Недостаточная экспертиза в переводе образовательных целей в ML-метрики | Выше средней | 0,60 | Умеренное | 0,30 |
| R5. Дефицит ML/MLOps-специалистов на рынке | Выше средней | 0,55 | Высокое | 0,60 |
| R6. Низкое качество исторических данных для обучения моделей | Высокая | 0,80 | Критичное | 0,85 |
| R7. Недооценка вычислительных ресурсов для обучения и пакетного пересчета траекторий | Выше средней | 0,60 | Высокое | 0,55 |
| R8. Смешение исследовательской и инженерной фаз без time-boxing | Выше средней | 0,70 | Критичное | 0,75 |
| R9. Затягивание согласования критериев приемки академическим руководством | Выше средней | 0,55 | Высокое | 0,55 |
| R10. Нерепрезентативная тестовая выборка и смещение модели | Высокая | 0,75 | Критичное | 0,75 |
| R11. XAI-отчеты непонятны педагогам и студентам | Выше средней | 0,65 | Высокое | 0,55 |
| R12. Ошибки ролевого доступа к прогнозам и персональным данным | Средняя | 0,50 | Высокое | 0,55 |
| R13. Жалобы студентов на дискриминационный или непрозрачный прогноз отчисления | Выше средней | 0,55 | Критичное | 0,80 |
| R14. Нестабильность интеграции с LMS, расписанием и системами деканата | Выше средней | 0,65 | Критичное | 0,75 |
| R16. Кураторы и преподаватели не используют алерты и рекомендации системы | Выше средней | 0,60 | Умеренное | 0,30 |

Таблица 2.4 – Оценки влияния рискообразующих факторов на функционал

| Фактор | Вероятность проявления |  | Уровень влияния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качественная | Количественная | Качественная | Количественная |
| R1. Неопределенность правовых оснований обработки персональных и психологических данных студентов | Выше средней | 0,65 | Умеренное | 0,30 |
| R2. Завышенная метрика точности модели 85 % без предварительного аудита данных | Высокая | 0,75 | Критичное | 0,75 |
| R3. Не назначены владельцы данных и правила Data Governance | Выше средней | 0,70 | Высокое | 0,55 |
| R4. Недостаточная экспертиза в переводе образовательных целей в ML-метрики | Выше средней | 0,60 | Высокое | 0,55 |
| R6. Низкое качество исторических данных для обучения моделей | Высокая | 0,80 | Критичное | 0,75 |
| R8. Смешение исследовательской и инженерной фаз без time-boxing | Выше средней | 0,70 | Высокое | 0,55 |
| R9. Затягивание согласования критериев приемки академическим руководством | Выше средней | 0,55 | Умеренное | 0,30 |
| R10. Нерепрезентативная тестовая выборка и смещение модели | Высокая | 0,75 | Высокое | 0,55 |
| R11. XAI-отчеты непонятны педагогам и студентам | Выше средней | 0,65 | Критичное | 0,75 |
| R13. Жалобы студентов на дискриминационный или непрозрачный прогноз отчисления | Выше средней | 0,55 | Высокое | 0,55 |
| R14. Нестабильность интеграции с LMS, расписанием и системами деканата | Выше средней | 0,65 | Критичное | 0,75 |
| R15. Отсутствие мониторинга дрейфа данных и процедуры переобучения модели | Выше средней | 0,70 | Высокое | 0,55 |
| R16. Кураторы и преподаватели не используют алерты и рекомендации системы | Выше средней | 0,60 | Критичное | 0,75 |

Таблица 2.5 – Оценки влияния рискообразующих факторов на качество

| Фактор | Вероятность проявления |  | Уровень влияния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качественная | Количественная | Качественная | Количественная |
| R1. Неопределенность правовых оснований обработки персональных и психологических данных студентов | Выше средней | 0,65 | Критичное | 0,75 |
| R2. Завышенная метрика точности модели 85 % без предварительного аудита данных | Высокая | 0,75 | Катастрофическое | 0,90 |
| R3. Не назначены владельцы данных и правила Data Governance | Выше средней | 0,70 | Критичное | 0,80 |
| R4. Недостаточная экспертиза в переводе образовательных целей в ML-метрики | Выше средней | 0,60 | Высокое | 0,60 |
| R5. Дефицит ML/MLOps-специалистов на рынке | Выше средней | 0,55 | Умеренное | 0,30 |
| R6. Низкое качество исторических данных для обучения моделей | Высокая | 0,80 | Катастрофическое | 0,90 |
| R7. Недооценка вычислительных ресурсов для обучения и пакетного пересчета траекторий | Выше средней | 0,60 | Высокое | 0,55 |
| R8. Смешение исследовательской и инженерной фаз без time-boxing | Выше средней | 0,70 | Высокое | 0,55 |
| R10. Нерепрезентативная тестовая выборка и смещение модели | Высокая | 0,75 | Катастрофическое | 0,90 |
| R11. XAI-отчеты непонятны педагогам и студентам | Выше средней | 0,65 | Критичное | 0,75 |
| R12. Ошибки ролевого доступа к прогнозам и персональным данным | Средняя | 0,50 | Критичное | 0,75 |
| R13. Жалобы студентов на дискриминационный или непрозрачный прогноз отчисления | Выше средней | 0,55 | Критичное | 0,80 |
| R14. Нестабильность интеграции с LMS, расписанием и системами деканата | Выше средней | 0,65 | Высокое | 0,55 |
| R15. Отсутствие мониторинга дрейфа данных и процедуры переобучения модели | Выше средней | 0,70 | Катастрофическое | 0,90 |
| R16. Кураторы и преподаватели не используют алерты и рекомендации системы | Выше средней | 0,60 | Высокое | 0,55 |

3 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ РЕЙТИНГА РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ

Для определения интегральной оценки степени критичности использована максимальная оценка влияния фактора по целям проекта. Расчет выполнялся по формуле:

K_i = P_i · I_i,max,

где K_i – интегральная оценка критичности фактора; P_i – вероятность проявления фактора; I_i,max – максимальное влияние фактора на цели проекта.

Таблица 3.1 – Относительная шкала измерения близости наступления рискообразующих факторов

| Количественное значение близости наступления | Качественное значение близости наступления |
| --- | --- |
| больше чем через 7 месяцев | Очень нескоро |
| от 3 до 7 месяцев | Не очень скоро |
| меньше чем через 3 месяца | Очень скоро |

Таблица 3.2 – Интегральные оценки критичности и степень близости факторов

| Фактор | Интегральная оценка | Степень близости | Категория опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| R1. Неопределенность правовых оснований обработки персональных и психологических данных студентов | 0,55 | Очень скоро | 2 |
| R2. Завышенная метрика точности модели 85 % без предварительного аудита данных | 0,68 | Очень скоро | 2 |
| R3. Не назначены владельцы данных и правила Data Governance | 0,56 | Очень скоро | 2 |
| R4. Недостаточная экспертиза в переводе образовательных целей в ML-метрики | 0,36 | Очень скоро | 3 |
| R5. Дефицит ML/MLOps-специалистов на рынке | 0,33 | Не очень скоро | 3 |
| R6. Низкое качество исторических данных для обучения моделей | 0,72 | Очень скоро | 1 |
| R7. Недооценка вычислительных ресурсов для обучения и пакетного пересчета траекторий | 0,45 | Не очень скоро | 3 |
| R8. Смешение исследовательской и инженерной фаз без time-boxing | 0,52 | Не очень скоро | 2 |
| R9. Затягивание согласования критериев приемки академическим руководством | 0,30 | Не очень скоро | 3 |
| R10. Нерепрезентативная тестовая выборка и смещение модели | 0,68 | Не очень скоро | 2 |
| R11. XAI-отчеты непонятны педагогам и студентам | 0,49 | Не очень скоро | 3 |
| R12. Ошибки ролевого доступа к прогнозам и персональным данным | 0,38 | Не очень скоро | 3 |
| R13. Жалобы студентов на дискриминационный или непрозрачный прогноз отчисления | 0,44 | Очень нескоро | 4 |
| R14. Нестабильность интеграции с LMS, расписанием и системами деканата | 0,49 | Очень нескоро | 4 |
| R15. Отсутствие мониторинга дрейфа данных и процедуры переобучения модели | 0,63 | Очень нескоро | 3 |
| R16. Кураторы и преподаватели не используют алерты и рекомендации системы | 0,45 | Очень нескоро | 4 |

По результатам расчета фактор категории 1: R6. Категория 2: R1, R2, R3, R8, R10. Категория 3: R4, R5, R7, R9, R11, R12, R15. Категория 4: R13, R14, R16. Наибольшую угрозу представляет фактор R6, поскольку низкое качество данных одновременно влияет на сроки, бюджет, функционал и итоговое качество ML-моделей.

4 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Стратегии реагирования выбраны с учетом категории опасности, управляемости фактора и этапа жизненного цикла. Для факторов высокой опасности применена стратегия снижения с ранними профилактическими мероприятиями; для отдельных угроз используется передача или уклонение.

Таблица 4.1 – План мероприятий по управлению рисками

| Фактор | Стратегия управления | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| R1. Неопределенность правовых оснований обработки персональных и психологических данных студентов | Снижение | Провести юридическую экспертизу до утверждения ТЗ; описать цели обработки и роли владельцев данных; подготовить шаблоны согласий студентов; исключить автономное принятие решений системой. |
| R2. Завышенная метрика точности модели 85 % без предварительного аудита данных | Снижение | Зафиксировать двухуровневый критерий приемки: MVP не ниже 70 % и план повышения до 85 %; ввести baseline-модель и stop/go контроль после 2 месяцев discovery. |
| R3. Не назначены владельцы данных и правила Data Governance | Снижение | Назначить владельцев наборов данных; утвердить регламент выгрузок; внедрить каталог данных и версионирование датасетов; включить Data Quality Audit в план проекта. |
| R4. Недостаточная экспертиза в переводе образовательных целей в ML-метрики | Снижение | Провести воркшоп с академическим руководством, ML-инженерами и кураторами; описать бизнес-метрики и ML-метрики; согласовать допустимые ошибки первого и второго рода. |
| R5. Дефицит ML/MLOps-специалистов на рынке | Передача | Заключить рамочный договор с внешними MLOps-консультантами; сформировать резерв кандидатов; задокументировать пайплайны и зоны ответственности. |
| R6. Низкое качество исторических данных для обучения моделей | Снижение | Выполнить Data Quality Audit; ввести правила валидации, профилирование и очистку данных; выделить отдельный backlog на исправление источников; хранить версии датасетов. |
| R7. Недооценка вычислительных ресурсов для обучения и пакетного пересчета траекторий | Снижение | Сделать нагрузочный прототип; заложить инфраструктурный резерв; использовать облачные GPU по потреблению; установить лимиты экспериментов и расписание batch-расчетов. |
| R8. Смешение исследовательской и инженерной фаз без time-boxing | Снижение | Разделить Discovery и Engineering; для исследований применять spikes с ограничением 2-4 недели; замораживать модельные контракты после baseline; вести реестр гипотез. |
| R9. Затягивание согласования критериев приемки академическим руководством | Снижение | Утвердить матрицу приемки до тестирования; назначить ответственных от подразделений; проводить демо каждые 2 недели; фиксировать протоколы замечаний. |
| R10. Нерепрезентативная тестовая выборка и смещение модели | Снижение | Сформировать стратифицированную тестовую выборку; оценивать fairness и метрики по группам; запретить data leakage; включить независимую проверку модели. |
| R11. XAI-отчеты непонятны педагогам и студентам | Снижение | Разработать пользовательские шаблоны факторных отчетов; провести usability-тесты с кураторами и студентами; ограничить сложность объяснений до 3-5 ключевых факторов. |
| R12. Ошибки ролевого доступа к прогнозам и персональным данным | Уклонение | Ввести обязательный security gate перед пилотом; провести тесты RBAC и аудит логов; запретить релиз при критических дефектах доступа; шифровать данные в покое и при передаче. |
| R13. Жалобы студентов на дискриминационный или непрозрачный прогноз отчисления | Снижение | Закрепить принцип human-in-the-loop; показывать студенту понятные основания рекомендации; вести журнал объяснений; проверять модель на смещение по группам. |
| R14. Нестабильность интеграции с LMS, расписанием и системами деканата | Снижение | Ранний интеграционный прототип; контрактное описание API; буферизация событий; fallback-режим ручной загрузки данных; интеграционное тестирование на пилотном контуре. |
| R15. Отсутствие мониторинга дрейфа данных и процедуры переобучения модели | Снижение | Включить мониторинг drift в MVP; настроить версионирование моделей и откат; определить расписание переобучения; создать эксплуатационный бюджет на MLOps. |
| R16. Кураторы и преподаватели не используют алерты и рекомендации системы | Снижение | Встроить алерты в процесс кураторского сопровождения; провести обучение и пилотные сессии; назначить владельца процесса; измерять фактическое использование рекомендаций. |

Заключение

В ходе практической работы были идентифицированы основные проблемы и рискообразующие факторы проекта по созданию интеллектуальной системы управления индивидуальными образовательными траекториями. Для каждого этапа жизненного цикла определены внешние и внутренние группы факторов, описаны условия их возникновения, последствия и влияние на цели проекта.

Проведена качественная и количественная оценка 16 рискообразующих факторов. Интегральный рейтинг показал, что немедленного реагирования требует фактор R6, связанный с низким качеством исторических данных. Дополнительно активного планирования требуют факторы R1, R2, R3, R8 и R10, влияющие на юридическую готовность, достижимость ML-метрик, управление данными, организацию исследовательской фазы и репрезентативность тестирования.

Для всех факторов предложены стратегии управления и мероприятия реагирования. Цель работы достигнута: выполнена идентификация, оценка, классификация и планирование реагирования на риски AI/ML-проекта.