## Общая информация
📊 ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕКОМПОЗИЦИИ ЗАДАЧИ
Дата создания: | 23.05.2026 12:01:06
📝 ИСХОДНАЯ ЗАДАЧА:
Создать интернет-магазин с корзиной и оплатой
📌 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА:
Тип задачи: | 🌐 Веб-разработка
Сложность: | Низкая (3-7 дней)
Жизненный цикл: | 🔄 Agile/Scrum
Количество этапов: | 6
Общее количество подзадач: | 28
Количество ролей: | 4

## Роли и ответственность
👥 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
№ | Роль | Основные обязанности
1 | Аналитик | Сбор и анализ требований, составление ТЗ, коммуникация с заказчиком
2 | Разработчик Backend | Реализация серверной логики, API, работа с БД
3 | Разработчик Frontend | Создание пользовательского интерфейса, клиентская логика
4 | Разработчик Mobile | Разработка мобильных приложений под iOS/Android

## Декомпозиция подзадач
📋 ДЕТАЛЬНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПОДЗАДАЧ
№ этапа | Этап | № задачи | Подзадача | Срок | Ответственные
✨ 📋 📊 Формирование Product Backlog
1 | 📋 📊 Формирование Product Backlog | 1 | Сбор и анализ требований заказчика | 1-2 дня | Аналитик
1 | 📋 📊 Формирование Product Backlog | 2 | Определение ключевых метрик успеха | 1-2 дня | Аналитик
1 | 📋 📊 Формирование Product Backlog | 3 | Оценка рисков и технических ограничений | 1-2 дня | Аналитик
1 | 📋 📊 Формирование Product Backlog | 4 | Формирование Product Backlog | 1-2 дня | Аналитик
1 | 📋 📊 Формирование Product Backlog | 5 | Определение критериев готовности (DoD) | 1-2 дня | Аналитик
1 | 📋 📊 Формирование Product Backlog | 6 | Оценка story points и приоритетов | 1-2 дня | Аналитик
✨ 🎨 🏃 Sprint Planning
2 | 🎨 🏃 Sprint Planning | 1 | Создание прототипов интерфейса | 0.5 дня | Разработчик Backend, Разработчик Frontend
2 | 🎨 🏃 Sprint Planning | 2 | Разработка дизайн-системы | 0.5 дня | Разработчик Backend, Разработчик Frontend
2 | 🎨 🏃 Sprint Planning | 3 | Проектирование архитектуры БД | 0.5 дня | Разработчик Backend, Разработчик Frontend
✨ 💻 💻 Sprint Development
3 | 💻 💻 Sprint Development | 1 | Настройка окружения разработки | 10-14 дней | Разработчик Backend, Разработчик Frontend, Разработчик Mobile
3 | 💻 💻 Sprint Development | 2 | Создание репозитория и ветвления | 10-14 дней | Разработчик Backend, Разработчик Frontend, Разработчик Mobile
3 | 💻 💻 Sprint Development | 3 | Реализация основной бизнес-логики | 10-14 дней | Разработчик Backend, Разработчик Frontend, Разработчик Mobile
3 | 💻 💻 Sprint Development | 4 | Реализация каталога товаров | 10-14 дней | Разработчик Backend, Разработчик Frontend, Разработчик Mobile
3 | 💻 💻 Sprint Development | 5 | Разработка корзины | 10-14 дней | Разработчик Backend, Разработчик Frontend, Разработчик Mobile
3 | 💻 💻 Sprint Development | 6 | Интеграция платежного шлюза | 10-14 дней | Разработчик Backend, Разработчик Frontend, Разработчик Mobile
3 | 💻 💻 Sprint Development | 7 | Разбивка на sprint'ы (1-2 недели) | 10-14 дней | Разработчик Backend, Разработчик Frontend, Разработчик Mobile
3 | 💻 💻 Sprint Development | 8 | Ежедневные stand-up встречи | 10-14 дней | Разработчик Backend, Разработчик Frontend, Разработчик Mobile
✨ 🧪 🧪 Sprint Review & Testing
4 | 🧪 🧪 Sprint Review & Testing | 1 | Функциональное тестирование | 1-2 дня
4 | 🧪 🧪 Sprint Review & Testing | 2 | Регрессионное тестирование | 1-2 дня
4 | 🧪 🧪 Sprint Review & Testing | 3 | Нагрузочное тестирование | 1-2 дня
4 | 🧪 🧪 Sprint Review & Testing | 4 | Демонстрация результатов спринта | 1-2 дня
4 | 🧪 🧪 Sprint Review & Testing | 5 | Приемочное тестирование | 1-2 дня
✨ 🚀 🔄 Sprint Retrospective
5 | 🚀 🔄 Sprint Retrospective | 1 | Подготовка production окружения | 0.5 дня | Разработчик Backend, Разработчик Frontend
5 | 🚀 🔄 Sprint Retrospective | 2 | Настройка CI/CD пайплайна | 0.5 дня | Разработчик Backend, Разработчик Frontend
5 | 🚀 🔄 Sprint Retrospective | 3 | Ручной деплой | 0.5 дня | Разработчик Backend, Разработчик Frontend
5 | 🚀 🔄 Sprint Retrospective | 4 | Проверка работоспособности | 0.5 дня | Разработчик Backend, Разработчик Frontend
5 | 🚀 🔄 Sprint Retrospective | 5 | План отката | 0.5 дня | Разработчик Backend, Разработчик Frontend
✨ 📊 🚀 Релиз
6 | 📊 🚀 Релиз | 1 | Следующий спринт планирование | 1 день | Аналитик, Разработчик Backend

## Таймлайн проекта
📅 ТАЙМЛАЙН ПРОЕКТА
№ | Этап | Длительность | Количество подзадач
1 | 📊 Формирование Product Backlog | 1-2 дня | 6
2 | 🏃 Sprint Planning | 0.5 дня | 3
3 | Sprint Development | 10-14 дней | 8
4 | Sprint Review & Testing | 1-2 дня | 5
5 | 🚀 🔄 Sprint Retrospective | 0.5 дня | 5
6 | 📊 🚀 Релиз | 1 день | 1
ИТОГО: |  | 6 этапов
28 подзадач