## 1 идея
Красные ячейки - ввод информации. |  |  | Зеленые ячейки - рассчетные значения
1. Определние трудоемкости |  |  |  | чел/час
| Оптимистическая оценка |  |  | 8000
| Реалистичная оценка |  |  | 10500
| Пессиместическая оценка |  |  | 13500
| Трудоемкость по методу PERT |  |  | 10583.3333
| Срок проекта, чел/мес. |  |  | 66.1458
2. Трудоемкость по этапам ЖЦ |  |  | % | чел/час
| Анализ |  | 25 | 2645.8333
| Проектирование |  | 20 | 2116.6667
| Программирование |  | 35 | 3704.1667
| Тестирование |  | 20 | 2116.6667
| Итого |  | 100 | 10583.3333
3. Трудоемкость по специалистам |  |  | %
|  |  | аналитики | программисты | технические | Итого
| Анализ |  | 70 | 20 | 10 | 100
| Проектирование |  | 40 | 40 | 20 | 100
| Программирование |  | 10 | 80 | 10 | 100
| Тестирование |  | 15 | 35 | 50 | 100
Трудоемкость по специалистам |  |  | чел/час
|  |  | аналитики | программисты | технические | Итого
| Анализ |  | 1852.0833 | 529.1667 | 264.5833 | 2645.8333
| Проектирование |  | 846.6667 | 846.6667 | 423.3333 | 2116.6667
| Программирование |  | 370.4167 | 2963.3333 | 370.4167 | 3704.1667
| Тестирование |  | 317.5 | 740.8333 | 1058.3333 | 2116.6667
| Итого |  | 3386.6667 | 5080 | 2116.6667 |  | Соотношение ЗП специалист/программист
4. Часовая ставка по специалистам, руб./час |  |  | аналитики | программисты | технические |  | Аналитик/программист | Программист | Тех.спец./программист
|  | руб/час | 440 | 400 | 340 |  | 1.1 | 1 | 0.85
5. Фонд оплаты труда, руб. |  |  | аналитики | программисты | технические | Итого
|  |  | 1490133.3333 | 2032000 | 719666.6667 | 4241800
6. Структура затрат на разработку проекта
| ФОТ | 4241800
| Начисления на ФОТ | 1272540 |  | процент начислений | 30
| Накладные расходы | 1060450 |  | процент накладных: | 25
| Приобретение готовых компонентов, расходных материалов | 1200000
Командировочные расходы
| Оплата услуг сторонних организаций | 900000
Затраты на обучение персонала
Оплата коммунальных услуг
| Оплата услуг связи | 240000
Аммортизация
…..
…..
| Итого | 8914790

## 2 идея
Красные ячейки - ввод информации. |  |  | Зеленые ячейки - рассчетные значения
1. Определние трудоемкости |  |  |  | чел/час
| Оптимистическая оценка |  |  | 6000
| Реалистичная оценка |  |  | 8000
| Пессиместическая оценка |  |  | 10000
| Трудоемкость по методу PERT |  |  | 8000
| Срок проекта, чел/мес. |  |  | 50
2. Трудоемкость по этапам ЖЦ |  |  | % | чел/час
| Анализ |  | 20 | 1600
| Проектирование |  | 15 | 1200
| Программирование |  | 45 | 3600
| Тестирование |  | 20 | 1600
| Итого |  | 100 | 8000
3. Трудоемкость по специалистам |  |  | %
|  |  | аналитики | программисты | технические | Итого
| Анализ |  | 75 | 15 | 10 | 100
| Проектирование |  | 40 | 45 | 15 | 100
| Программирование |  | 5 | 85 | 10 | 100
| Тестирование |  | 10 | 40 | 50 | 100
Трудоемкость по специалистам |  |  | чел/час
|  |  | аналитики | программисты | технические | Итого
| Анализ |  | 1200 | 240 | 160 | 1600
| Проектирование |  | 480 | 540 | 180 | 1200
| Программирование |  | 180 | 3060 | 360 | 3600
| Тестирование |  | 160 | 640 | 800 | 1600
| Итого |  | 2020 | 4480 | 1500 |  | Соотношение ЗП специалист/программист
4. Часовая ставка по специалистам, руб./час |  |  | аналитики | программисты | технические |  | Аналитик/программист | Программист | Тех.спец./программист
|  | руб/час | 650 | 500 | 350 |  | 1.3 | 1 | 0.7
5. Фонд оплаты труда, руб. |  |  | аналитики | программисты | технические | Итого
|  |  | 1313000 | 2240000 | 525000 | 4078000
6. Структура затрат на разработку проекта
| ФОТ | 4078000
| Начисления на ФОТ | 1223400 |  | процент начислений | 30
| Накладные расходы | 815600 |  | процент накладных: | 20
| Приобретение готовых компонентов, расходных материалов | 800000
Командировочные расходы
| Оплата услуг сторонних организаций | 500000
Затраты на обучение персонала
Оплата коммунальных услуг
| Оплата услуг связи | 180000
Аммортизация
…..
…..
| Итого | 7597000

## 3
Красные ячейки - ввод информации. |  |  | Зеленые ячейки - рассчетные значения
1. Определние трудоемкости |  |  |  | чел/час
| Оптимистическая оценка |  |  | 1200
| Реалистичная оценка |  |  | 1800
| Пессиместическая оценка |  |  | 2600
| Трудоемкость по методу PERT |  |  | 1833.3333
| Срок проекта, чел/мес. |  |  | 11.4583
2. Трудоемкость по этапам ЖЦ |  |  | % | чел/час
| Анализ |  | 15 | 275
| Проектирование |  | 20 | 366.6667
| Программирование |  | 45 | 825
| Тестирование |  | 20 | 366.6667
| Итого |  | 100 | 1833.3333
3. Трудоемкость по специалистам |  |  | %
|  |  | аналитики | программисты | технические | Итого
| Анализ |  | 60 | 15 | 25 | 100
| Проектирование |  | 45 | 40 | 15 | 100
| Программирование |  | 10 | 70 | 20 | 100
| Тестирование |  | 15 | 50 | 35 | 100
Трудоемкость по специалистам |  |  | чел/час
|  |  | аналитики | программисты | технические | Итого
| Анализ |  | 165 | 41.25 | 68.75 | 275
| Проектирование |  | 165 | 146.6667 | 55 | 366.6667
| Программирование |  | 82.5 | 577.5 | 165 | 825
| Тестирование |  | 55 | 183.3333 | 128.3333 | 366.6667
| Итого |  | 467.5 | 948.75 | 417.0833 |  | Соотношение ЗП специалист/программист
4. Часовая ставка по специалистам, руб./час |  |  | аналитики | программисты | технические |  | Аналитик/программист | Программист | Тех.спец./программист
|  | руб/час | 437.5 | 350 | 262.5 |  | 1.25 | 1 | 0.75
5. Фонд оплаты труда, руб. |  |  | аналитики | программисты | технические | Итого
|  |  | 204531.25 | 332062.5 | 109484.375 | 646078.125
6. Структура затрат на разработку проекта
| ФОТ | 646078.125
| Начисления на ФОТ | 193823.4375 |  | процент начислений | 30
| Накладные расходы | 646078.375 |  | процент накладных: | 25
| Приобретение готовых компонентов, расходных материалов | 55000
Командировочные расходы
| Оплата услуг сторонних организаций | 45000
Затраты на обучение персонала
Оплата коммунальных услуг
| Оплата услуг связи | 15000
Аммортизация
…..
…..
| Итого | 1600979.9375