## Лист1
Работа | Дата начала | Дата конца | Плановая стоимость, тыс.руб | Сумма нараст. итогом | Процент выполнения,% | Фактическая сумма AC | PV | EV | 10.10.2026
Управление проектом | 01.09.2026 | 07.01.2027 | 1500 | 1500 | 35 | 560 | 457.0312 | 525
Анализ и обследование | 01.09.2026 | 14.09.2026 | 900 | 2400 | 100 | 930 | 900 | 900
ТЗ утверждено | 14.09.2026 | 14.09.2026 | 0 | 2400 | 100 | 0 | 0 | 0
Проектирование | 15.09.2026 | 28.09.2026 | 1300 | 3700 | 50 | 720 | 1300 | 650
Разработка и интеграция | 29.09.2026 | 10.12.2026 | 5700 | 9400 | 25 | 1500 | 870.8333 | 1425
Тестирование и внедрение | 29.09.2026 | 21.01.2027 | 2200 | 11600 | 12 | 280 | 212.2807 | 264
Буферная работа | 22.01.2027 | 02.02.2027 | 400 | 12000 | 50 | 250 | 0 | 200
Пилот завершен | 02.02.2027 | 02.02.2027 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 12000 |  |  | 4240 | 3740.1453 | 3964
PV | EV | AC | BAC | CV | SV | CPI | SPI
3740.1453 | 3964 | 4240 | 12000 | -276 | 223.8547 | 0.93491 | 1.0599
ETC | 8595.5197
EAC | 12835.5197
VAC | -835.5197