## Sheet1
Работа | Дата начала | Дата окончания | Плановая стоимость | Сумма нарастающим итогом | Процент выполнения | Фактическая сумма | Плановый объем | Освоенный объем
Анализ требований | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 500 | 500 | 100 | 350 | 500 | 500
Концептуальное проектирование | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1500 | 2000 | 100 | 3000 | 1500 | 1500
Техническое проектирование | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 1500 | 3500 | 100 | 800 | 1500 | 1500
Рабочее проектирование | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 20000 | 23500 | 50 | 7000 | 5000 | 2500
Тестирование | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 7000 | 30500 |  |  | 0 | 0
Документирование | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 500 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0
Внедрение | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 3000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 34000 |  |  | 11150 | 8500 | 6000
Параметр | Наменование параметра | Значение
PV | Плановый объем | 8500
EV | Освоенный объем | 6000
AC | Фактическая стоимость | 11150
BAC | Бюджет по завершении | 34000
CV | Отклонение по стоимости | -5150
SV | Отклонение по срокам | -2500
CPI | Индекс выполнения стоимости | 0.53812
SPI | Индекс выполнения объема | 0.70588
EAC | Прогноз бюджета по завершении | 63183.3333
ETC | Прогноз до завершения | 52033.3333
VAC | Расхождение по завершению | -29183.3333